

**REVOLVINGOVÝ FOND**

**Ministerstva životního prostředí**

|  |
| --- |
| **ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**  Název projektu:  **NA PŘÍRODU VŠEMI SMYSLY aneb ŠKOLA TROCHU JINAK**  Konečný příjemce:  **Základní škola Svatoplukova, Šternberk** příspěvková organizace  785 01 Šternberk, Svatoplukova 1419/7, IČO 61989860  Datum:  **20.06.2014** |

**1 – Základní údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo Výzvy Revolvingového fondu MŽP:** | 9. výzva  Dotace ZELENÁ UČEBNA |
| **Název projektu:** | **NA PŘÍRODU VŠEMI SMYSLY aneb ŠKOLA TROCHU JINAK** |
| **Předkladatel:** | Základní škola Svatoplukova, Šternberk  Svatoplukova 1419/7, 785 01 Šternberk  Zastoupení ředitelem školy Mgr. Jaromírem Sedlákem  IČO 61989860 |
| **Délka trvání projektu:** | Od 03.12.2012 do 31.05.2014 |

**2 – Technická část**

**2.1 – POPIS PROJEKTU ZA OBDOBÍ POKRYTÉ ZPRÁVOU**

**PŘÍPRAVNÁ FÁZE PROJEKTU** (květen 2012-listopad 2012)

* Studium obsahu a požadavků výzvy poskytovatele dotace,
* Analýza školní zahrady,
* Plán environmentální výchovy a obnovy školní zahrady,
* Prezentace pracovníkům školy, žákům a rodičům,
* Podání žádosti o dotaci,
* Schválení dotační žádosti (přenos informací pracovníkům, žákům, rodičům a zřizovateli),
* Žádost na zřizovatele školy o posílení rozpočtu na spolufinancování projektu.

**REALIZAČNÍ FÁZE PROJEKTU** (jaro 2013 – květen 2014)

* Tvorba pracovního týmu (12/2012-01/2013),
* Prezentace projektu v rámci pedagogické porady, třídních schůzek, na komisi životního prostředí Města Šternberk (01/2013),
* Schválení spoluúčasti zřizovatele na financování projektu ZM 20.02.2013 ve výši 65.000,-Kč,
* Vytvoření plánu práce (01-02/2013),
* Úprava školního sadu (03/2013-05/2013, kácení a odvoz starých ovocných stromů, celkem 18 ks, terénní úpravy, vytažení pařezů. Likvidace na komunitní kompostárně města, založení nového travnatého povrchu, výsev travního semene, hnojivo, pravidelné sekání pracovníkem VPP),
* Oprava školního skleníku (05/2013),
* Výstavba výchovně vzdělávacího zastřešeného prostoru (kruhový altán), napojení na elektřinu, umístění lavic k výuce 06-10/2013),
* Výsadba nového ovocného sadu s typickými českými ovocnými dřevinami (jaro 2014),
* Příprava parčíku přátelství (výsadba okrasných dřevin, umístění laviček (jaro 2014),
* Příprava prostoru na budoucí realizaci školního včelína-výuka, včelařský kroužek ( 04-05/2014, čištění prostoru, výsadba thují, optické oddělení od prostor městského koupaliště),
* Medializace a prezentace projektu (05/2014, informační tabule o projektu, rozmístění ovocných stromů v sadu, o jednotlivých ovocných dřevinách, popis parčíku přátelství i s prezentací partnerských měst, třídní schůzky, Den otevřených dveří, návštěva partnerské školy ze švédské Kungsbacky…).

**ZÁVĚREČNÁ FÁZE PROJEKTU** (červen 2014

* Hodnocení projektu v rámci pravidelného jednání Školské rady 29.04.2014,
* Hodnocení projektu v rámci diskuze s rodiči v průběhu třídních schůzek 05.05.2014
* Zhodnocení výuky a využitelnosti výukového altánu v průběhu školního roku v rámci jednání vedení školy 02.06.2014,
* Hodnocení projektu v rámci pedagogické porady 19.06.2014,
* Zveřejnění Závěrečné zprávy projektu na webových stránkách školy, prezentace vedením ostatním školským zařízením města,
* Návaznost dokončeného projektu na další ekologické projektové záměry (Spolupráce EVVO s MŠ, Školní včelín…).

**2.2 – PŘEHLED AKTIVIT REALIZOVANÝCH ZA OBDOBÍ POKRYTÉ ZPRÁVOU**

Přehled veškerých aktivit podle Grantové smlouvy realizovaných za období pokryté touto zprávou ve formě tabulky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivita** | **Předpokládané výstupy** | **Skutečně dosažené výstupy** | **Realizovaná v období** |
| Zelená učebna | -Vybudování víceúčelového zastřešeného učebního prostoru | 1 ks (pravidelná výuka v rámci pracovních činností, v rámci výukového předmětu přírodověda, přírodopis, výchovy –hudební, výtvarná, konverzace, netradiční akce v rámci soutěží, školní družiny, spaní ve škole, pozorování hvězd, opékání špekáčků v rámci třídních kolektivů či partnerských vztahů např. se švédskou školou v Kungsbacke, setkání učitelů s rodiči, netradiční místo k pronájmu – svatby, společenské události…). | 06-10/2013 |
| Školní arboretum | -Oprava a modernizace školního skleníku  -Ovocné stromy pro školní ovocný sad | 1 ks  11 ks (višeň, 2 x hrušeň, třešeň, ryngle, 2x švestka, 2 x jabloň, nektarinka, meruňka) | 05/2013-jaro 2014 |
| Parčík přátelství | Lavičky k odpočinku  Okrasné stromy  Info o projektu a partnerských městech | 3 ks odpočinkové místo pro žáky, rodiče..  5 ks  5 ks Info tabule o partnerských městech | Jaro 2014 |

**2.3 – HARMONOGRAM**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity** | **Realizace** |
| Zpracování dotační žádosti | 02.05.2012 až 11.06.2012 |
| Zahájení projektu | 03.12.2012 |
| Přípravné práce | 12/2012 – 04/2013 |
| Realizace Zelené učebny | 05/2013 – 10/2013 |
| Školní arboretum | 05/2013 – 04/2014 |
| Parčík přátelství – likvidace starých stromů | 03-04/2013 |
| Parčík přátelství –příprava a výsadba nových stromů | 04-05/2014 Výsadba především ovocných stromů na doporučení odborníků byla přesunuta z podzimu 20123 na jaro 2014 -dostatek vláhy… |

**2.4 – OSTATNÍ**

Výše realizovaná dotace a její účinnost byla velmi pozitivně hodnocena jak zaměstnanci školy z pohledu výuky a další nabídky ekologických aktivit, tak i žáky, rodiči a zřizovatelem. Školní zahrada dostala zcela jiný nádech a vzhled a je připravena k dalším zamýšleným projektovým záměrům.

Finanční prostředky dotace za rok 2013 byly součástí pravidelných hospodářských rozborů (jaro 2013). Závady nebyly zjištěny a kontrolní opatření nebylo navrženo.

**3 – Finanční část**

**3.1 – STRUČNÝ POPIS ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ**

Financování dotačního projektu probíhalo bez problémů. Drobné odchylky o prvotního finančního plánu ke skutečnosti (např. info tabule s plánem 2.000,-.Kč a skutečností cca 6,5 tis. Kč bylo způsobeno tlakem realizátora na větší a účinnější medializaci a informovanost veřejnosti, odhad opravy skleníku byl mírně nižší než cena z poptávkové řízení, rozdíl více jak 5 tis. Kč, naopak v položce nákup ovocných a okrasných stromů byla skutečnost příznivější). Tím pádem se zhruba výše uvedené položky rozpočtově srovnaly. Rozpočtový plán celkových nákladů projektu byl ve skutečnosti o necelých 20 tis. Kč vyšší. Tento rozdíl byl plně hrazen realizátorem prostřednictvím svého zřizovatele.

**3.2 – SOUPIS UHRAZENÝCH DOKLADŮ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo dokladu**  **Uhrazeno dne** | **Hrazeno z dotace** | **Hrazeno ze spoluúčasti** | **Popis výdaje**  **Aktivita vztahující se k výdaji** | **Číslo bankovního výpisu** |
| PD 100/2013  26.03.2013 | 3.046,-Kč |  | Hnojivo a travní semeno  Založení trávníku po kácení starých stromů a terénních úpravách školního ovocného sadu | pokladna |
| PD 143/2013  15.04.2013 | 133,-Kč |  | Semena  Přísada pro opravený školní skleník (květiny, zelenina, léčivky…) | pokladna |
| FA 95/2013 | 30.855,-Kč |  | Oprava školního skleníku | 5/2013 |
| FA 42/2013  27.03.2013 | 8.410,-Kč |  | Kácení starých ovocných stromů, vytažení pařezů, odvoz na komunitní kompostárnu, terénní úpravy plochy ovocného školního sadu | 3/2013 |
| FA 263/2013  02.09.2013 | 2.996,-Kč |  | Odpočinkové lavičky do parčíku Přátelství | 9/2013 |
| PD 128/2014  02.04.2014 | 1.379,-Kč |  | Mulčovací kůra, postřik  Práce na školním arboretu, květiny, ochrana | pokladna |
| PD 149/2014  14.04.2014 | 600,-Kč |  | Okrasné stromy da parčíku Přátelství | Pokladna |
| FA 69/2014  07.04.2014 | 4.015,57 Kč |  | Ovocné stromy do školního sadu 11 ks | 4/2014 |
| FA 104/2014  29.04.2014 | 9.932,50 Kč |  | Thuje, geotextilie, hnojivo úprava školního pozemku, oddělení od městského koupaliště | 4/2014 |
| FA 135/2014  30.05.2014 | 6.508,-Kč |  | Informační tabulky o projektu, ovocných stromech, školním sadu, parčíku Přátelství a partnerských městech města Šternberk | 5/2014 |
| FA 212/2013  22.07.2013 a 06.09.2013 |  | 95.400,-Kč | Výchovně vzdělávací školní altán, místo pro výuku, mimoškolní a zájmové akce | 7/2013  9/2013 |
| FA 254/2013  15.10.2013 | 2.124,93 Kč | 9.525,07 Kč | Lavičky do vzdělávacího altánu | 10/2013 |
|  | **70.000,-Kč** | **104.925,07 Kč** |  |  |

**Celkové výdaje dotace 174.925,07 Kč.**

**3.3 – SOUPIS OSOBNÍCH VÝDAJŮ**

V dotačním projektu nebyly použity náklady na osobní výdaje. Zřizovatel navrhl žadateli a realizátorovi mimořádnou odměnu v rámci přímých mzdových nákladů.

**3.4 – PŘEHLED POŘÍZENÉHO VYBAVENÍ, JEHO UMÍSTĚNÍ A EVIDENCE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název a popis pořízeného majetku | Umístění majetku a odpovědná osoba | Cena pořízeného majetku | Způsob, označení a evidence pořízeného majetku |
| Vzdělávací altán  s lavičkami (dřevěný, zastřešený altán kruhového tvaru o průměru 6 m s možností umístění cca 20 žáků, altán je napojen na elektrickou energii zvláště pro akce konané mimo vyučování) | Dolní část školní zahrady na budově Svatoplukova 7  Majetek má ve správě Mgr. Robert Polzer jako správce školní zahrady | Altán  95.400,-Kč  Lavičky  11.650,-Kč  Celkem  **107.050,-Kč** | DHM 96 (investice) |
| Tabulky-prezentace a medializace projektu (tabule popisující dotaci jako celek, 2 ks mobilních tabulí s kovovou konstrukcí popisující část projektu Ovocný sad a parčík Přátelství, 11 ks malých tabulek na označení ovocných stromů, 4 ks tabulek popisujících partnerská města) | Školní zahrada budovy Svatoplukova (viz. foto v příloze fotodokumentace) | Celkem **6.508,-Kč**  Z toho 2x tabulka stojan a 2.461,-Kč  Celkem 4.922,-Kč  Ostatní v zásobníku | Bd/715 a 716  (2x tabulka se stojany-školní sad a parčík Přátelství) |
| Parková lavička  122x64x80 cm železná (3 ks laviček umístěných v části školní zahrady nazvané parčík Přátelství-využití žáci, rodiče..) | Vrchní pravá část školní zahrady na budově Svatoplukova  Majetek má ve správě Mgr. Robert Polzer jako správce školní zahrady | 2x lavička  Po 999=1998,-Kč  1xlavička  Po 998=998,-Kč  Celkem  **2.996,-Kč** | Zásobník (majetek do 1.000,-Kč) |

Ostatní pořízené nákupy jako např. travní semeno, travní hnojivo, mulčovací kůra, ovocné a okrasné stromy, thuje, postřik jsou účetně vedeny jako spotřební materiál.

**Oprávněná osoba schvalující zprávu:**

Jméno/název Mgr. Jaromír SEDLÁK, ředitel Základní školy Svatoplukova 7, Šternberk p.o.

Adresa/sídlo 785 01 Šternberk, Svatoplukova 1419/7

Ve Šternberku dne 20.06.2014

Razítko: Podpis:

**PŘÍLOHA** (MEDIALIZACE…)



**REVOLVINGOVÝ FOND**

**Ministerstva životního prostředí**

Medializace projektu Webové stránky školy

**Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace**  
Svatoplukova 7, 78501 Šternberk | IČO 61989860  
email zssvat@zssvat.cz | datová schránka: vg94ho [zřizovatel školy Město Šternberk](http://www.sternberk.eu/)

mobil 732 832 268 telefon 585 013 762 fax 585 013 731

Zelená učebna

Tento projekt má za úkol zlepšit výuku environmentální výchovy na školách. Už z názvu projektu „NA PŘÍRODU VŠEMI SMYSLY aneb ŠKOLA TROCHU JINAK“ vyplývá snaha vedení školy o výuku přírodovědných předmětů jinak a jinde. Škola v této oblasti dlouhodobě pracuje. Ať už v projektu ZDRAVÁ ŠKOLA či právě v úpravě areálu pozemků školy započatých panem učitelem Reimerem.

Jsme přesvědčeni, že pokud se projekt podaří zrealizovat dle žádosti, zlepší materiálně technické podmínky pro vlastní výuku, volný čas dětí, jednorázové a mimoškolní akce. Změní se i přístup k získávání a upevňování poskytovaných informací s důrazem na pevnější sepětí s praxí a každodenním životem.

V příloze této zprávy je přesným popis stávajícího a cílového stavu, harmonogram, rozpočet a konečné výstupy.

Přílohy**[Projekt: „Na přírodu všemi smysly aneb škola trochu jinak“](http://www.zssvat.cz/projekty/zelena-ucebna/?aid=7058&sa=0)**

**Titulek** : [Zelená učebna](http://www.zssvat.cz/projekty/zelena-ucebna/?aid=7058&sa=0)  
**Popis** : Projekt: „Na přírodu všemi smysly aneb škola trochu jinak“

Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk



Nacházíte se na stránkách **Základní školy Svatoplukova 7 ve Šternberku**. Zde se dozvíte základní informace o škole a lidech, kteří na ní působí, projektech, kterých se škola účastní a samozřejmě vše o budoucích i proběhlých akcích školy, včetně fotogalerií.

**Pro žáky** jsou připraveny důležité informace z výuky, rozvrh tříd i učitelů, seznam zájmových kroužků a konzultačních hodin. U některých předmětů naleznou záznamy domácích úloh. Na stránkách se nachází také elektronická forma školního časopisu, který žáci sami vydávají.

**Rodiče** mohou využít informací výchovného poradce či školního psychologa, dozvědět se více o rozšířené výuce cizích jazyků včetně přijímacího řízení a prostudovat dokumenty školy (Školní řád, výroční zprávy, Školní vzdělávací plán spolu s dodatky atd.).

[](http://www.zssvat.cz/projekty/eu-ps/)

Aktuálně z naší školy

[Altán](http://www.zssvat.cz/ostatni/altan/)

V lese rostou houby, nám na školním pozemku vyrostl altán, krásný a velký. Houbám stačilo teplo a déšť, s altánem to bylo složitější. K růstu mu pomohla státní dotace, kterou jsme obdrželi za projekt Na přírodu všemi smysly aneb škola trochu jinak. A … [Celý příspěvek →](http://www.zssvat.cz/ostatni/altan/) 2 Říj

**Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace**  
Svatoplukova 7, 78501 Šternberk | IČO 61989860  
email zssvat@zssvat.cz | datová schránka: vg94ho [zřizovatel školy Město Šternberk](http://www.sternberk.eu/)

mobil 732 832 268 telefon 585 013 762 fax 585 013 731

Altán

Publikováno [2.10.2013](http://www.zssvat.cz/ostatni/altan/) | Autor: [Ivo Toman](http://www.zssvat.cz/author/ivorius/)

V lese rostou houby, nám na školním pozemku vyrostl altán, krásný a velký. Houbám stačilo teplo a déšť, s altánem to bylo složitější. K růstu mu pomohla státní dotace, kterou jsme obdrželi za projekt Na přírodu všemi smysly aneb škola trochu jinak. A tak „zelená učebna“ umožní dětem trávit hodiny přírodních věd venku, přírodě na dosah. Součástí stavby je také ohniště, a tak stavba dětem poslouží i v době mimoškolních aktivit jako jsou spaní ve škole, návštěva zahraničních studentů nebo jen tak při setkání s třídním kolektivem.

**[](http://www.zssvat.cz/wp-content/uploads/2013/10/Obraz2396.jpg)[](http://www.zssvat.cz/wp-content/uploads/2013/10/Obraz2385.jpg)[](http://www.zssvat.cz/wp-content/uploads/2013/10/Obraz2386.jpg)[](http://www.zssvat.cz/wp-content/uploads/2013/10/Obraz2389.jpg)**

**[](http://www.zssvat.cz/wp-content/uploads/2013/10/Obraz2390.jpg)[](http://www.zssvat.cz/wp-content/uploads/2013/10/Obraz2392.jpg)[](http://www.zssvat.cz/wp-content/uploads/2013/10/Obraz2394.jpg)[](http://www.zssvat.cz/wp-content/uploads/2013/10/Obraz2395.jpg)**

Webové stránky Města Šternberk [www.sternberk.eu](http://www.sternberk.eu)

[Úvod](http://www.sternberk.eu/) http://www.sternberk.eu/templates/sternberk/images/arrow.png[Novinky ve Šternberku](http://www.sternberk.eu/novinky-ve-sternberku.html) http://www.sternberk.eu/templates/sternberk/images/arrow.pngZelená učebna na Základní škole Svatoplukova

[Zelená učebna na Základní škole Svatoplukova](http://www.sternberk.eu/novinky-ve-sternberku/2266-zelena-ucebna-na-zakladni-skole-svatoplukova.html)

08.10.2013

[Email](http://www.sternberk.eu/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5zdGVybmJlcmsuZXUvbm92aW5reS12ZS1zdGVybmJlcmt1LzIyNjYtemVsZW5hLXVjZWJuYS1uYS16YWtsYWRuaS1za29sZS1zdmF0b3BsdWtvdmEuaHRtbA%3D%3D)[Tisk](http://www.sternberk.eu/novinky-ve-sternberku/2266-zelena-ucebna-na-zakladni-skole-svatoplukova.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=)[PDF](http://www.sternberk.eu/novinky-ve-sternberku/2266-zelena-ucebna-na-zakladni-skole-svatoplukova.pdf)

Zatímco v lese rostou houby, nám na školním pozemku vyrostl altán, krásný a velký. Houbám stačilo teplo a déšť, s altánem to bylo složitější. K růstu mu pomohla státní dotace, kterou jsme obdrželi za projekt „Na přírodu všemi smysly aneb škola trochu jinak". A tak zelená učebna umožní dětem trávit hodiny přírodních věd venku, přírodě na dosah. Součástí stavby je také ohniště, a tak stavba dětem poslouží i v době mimoškolních aktivit jako jsou spaní ve škole, návštěva zahraničních studentů nebo jen tak při setkání s třídním kolektivem.

Text a foto: ZŠ Svatoplukova



[](http://www.sternberk.eu/images/stories/1aktuality/zelena_ucebna_1.jpg) [](http://www.sternberk.eu/images/stories/1aktuality/zelena_ucebna_2.jpg)





 